## Sheet1
Sprint Phase | Activity | Start | End | September | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember |  | Januari |  |  |  | Milestone
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | UTS & Tahun Baru | M11 | M12 | M13 | M14
|  |  |  | 29-05 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-02 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-02 Jan | 03-11 | 12-18 | 19-25 | 27-31
Sprint 0 | 1.1 Wawancara dan Pengumpulan Informasi Awal | 29/09/2025 | 05/10/2025 | bar: September M1 29-05
| 1.2 Analisis Proses Bisnis Manual | 29/09/2025 | 05/10/2025 | bar: September M1 29-05
| 1.3 Definisi Masalah dan Latar Belakang | 29/09/2025 | 05/10/2025 | bar: September M1 29-05
| 1.4 Penentuan Tujuan dan Sasaran Proyek | 29/09/2025 | 05/10/2025 | bar: September M1 29-05
| 1.5 Laporan Presentasi Perencanaan Proyek | 29/09/2025 | 05/10/2025 | [15 empty] | Laporan Perencanaan Proyek | bar: September M1 29-05
| 2.1 Identifikasi Stakeholder | 06/10/2025 | 12/10/2025 | bar: Oktober M2 06-12
| 2.2 Analisis Kelayakan (Teknis, Biaya, Jadwal) | 06/10/2025 | 12/10/2025 | bar: Oktober M2 06-12
| 2.3 Perencanaan Ruang Lingkup, Jadwal, Anggaran | 06/10/2025 | 12/10/2025 | bar: Oktober M2 06-12
| 2.4 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional | 06/10/2025 | 12/10/2025 | bar: Oktober M2 06-12
| 2.5 Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional | 06/10/2025 | 12/10/2025 | bar: Oktober M2 06-12
| 2.6 Pembuatan Requirement Document | 06/10/2025 | 12/10/2025 | [15 empty] | Requirement Document | bar: Oktober M2 06-12
| 2.7 Pembuatan WBS & Gantt Chart Proyek | 06/10/2025 | 12/10/2025 | [15 empty] | WBS & Gantt Chart | bar: Oktober M2 06-12
Sprint 1 | 3.1 Desain Arsitektur Sistem | 13/10/2025 | 26/10/2025 | bar: Oktober M3 13-19 to Oktober M4 20-26
| 3.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Home | 13/10/2025 | 26/10/2025 | [15 empty] | Software Design Documentation (SDD) | bar: Oktober M3 13-19 to Oktober M4 20-26
| 3.3 Pengembangan Front-End(Tampilan) | 13/10/2025 | 26/10/2025 | bar: Oktober M3 13-19 to Oktober M4 20-26
| 3.4 Testing Front End | 13/10/2025 | 26/10/2025 | bar: Oktober M3 13-19 to Oktober M4 20-26
| 3.5 Fixing Error | 13/10/2025 | 26/10/2025 | bar: Oktober M3 13-19 to Oktober M4 20-26
Sprint 2 | 4.1 Desain Arsitektur Sistem | 27/10/2025 | 09/11/2025 | bar: Oktober M5 27-02 to November M6 03-09
| 4.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Menu | 27/10/2025 | 09/11/2025 | [15 empty] | Software Design Documentation (SDD) | bar: Oktober M5 27-02 to November M6 03-09
| 4.3 Pengembangan Front-End(Tampilan) | 27/10/2025 | 09/11/2025 | bar: Oktober M5 27-02 to November M6 03-09
| 4.4 Testing Front End | 27/10/2025 | 09/11/2025 | bar: Oktober M5 27-02 to November M6 03-09
| 4.5 Fixing Error | 27/10/2025 | 09/11/2025 | bar: Oktober M5 27-02 to November M6 03-09
Sprint 3 | 5.1 Desain Arsitektur Sistem | 10/11/2025 | 23/11/2025 | bar: November M7 10-16 to November M8 17-23
| 5.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Jadwal | 10/11/2025 | 23/11/2025 | [15 empty] | Software Design Documentation (SDD) | bar: November M7 10-16 to November M8 17-23
| 5.3 Testing Front End | 10/11/2025 | 23/11/2025 | bar: November M7 10-16 to November M8 17-23
| 5.4 Fixing Error | 10/11/2025 | 23/11/2025 | bar: November M7 10-16 to November M8 17-23
Sprint 4 | 6.1 Desain Arsitektur Sistem | 24/11/2025 | 07/12/2025 | bar: November M9 24-30 to Desember M10 01-07
| 6.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Profil | 24/11/2025 | 07/12/2025 | [15 empty] | Software Design Documentation (SDD) | bar: November M9 24-30 to Desember M10 01-07
| 6.3 Testing Front End | 24/11/2025 | 07/12/2025 | bar: November M9 24-30 to Desember M10 01-07
| 6.4 Fixing Error | 24/11/2025 | 07/12/2025 | bar: November M9 24-30 to Desember M10 01-07
Sprint 5 | 7.1 Desain Arsitektur Sistem | 08/12/2025 | 14/12/2025
| 7.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Kontak | 08/12/2025 | 14/12/2025 | [15 empty] | Software Design Documentation (SDD)
| 7.4 Testing Front End | 08/12/2025 | 14/12/2025
| 7.5 Fixing Error | 08/12/2025 | 14/12/2025
Sprint 6 | 8.1 Desain Arsitektur Sistem | 15/12/2025 | 18/01/2026
| 8.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Form | 15/12/2025 | 18/01/2026 | [15 empty] | Software Design Documentation (SDD)
| 8.3 Pengembangan Back-End (Logika Sistem Pemesanan) | 15/12/2025 | 18/01/2026
| 8.4 Integrasi Front-End & Back-End | 15/12/2025 | 18/01/2026
| 8.5 Testing | 15/12/2025 | 18/01/2026
| 8.6 Fixing Error | 15/12/2025 | 18/01/2026
Sprint 7 | 9.1 Persiapan dan Konfigurasi Live | 03/01/2026 | 11/01/2026
| 9.2 Deployment (Live Server) | 12/01/2026 | 18/01/2026 | [15 empty] | Dokumen Source Code & Manual Book
| 9.3 Penulisan Skenario & Kasus Uji | 19/01/2026 | 31/01/2026
| 9.4 Pelaksanaan Pengujian Internal | 19/01/2026 | 31/01/2026
| 9.5 Pelaksanaan UAT dengan Klien | 19/01/2026 | 31/01/2026 | [15 empty] | Dokumen UAT
| 9.6 Pelatihan dan Sesi Demo | 19/01/2026 | 31/01/2026
| 9.7 Berita Acara Serah Terima (BAST) | 19/01/2026 | 31/01/2026 | [15 empty] | Dokumen Serah Terima