## Sheet1
Fase | Work Breakdown Structure | September | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember |  | Januari |  |  |  | Milestone
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | UTS & Tahun Baru | M11 | M12 | M13 | M14
|  | 29-05 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-02 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-02 Jan | 03-11 | 12-18 | 19-25 | 27-31
Inisiasi Proyek | 1.1 Wawancara dan Pengumpulan Informasi Awal | bar: September M1 29-05
1.2 Analisis Proses Bisnis Manual | bar: September M1 29-05
1.3 Definisi Masalah dan Latar Belakang | bar: September M1 29-05
1.4 Penentuan Tujuan dan Sasaran Proyek | bar: September M1 29-05
| 1.5 Laporan Presentasi Perencanaan Proyek | [15 empty] | Laporan Perencanaan Proyek | bar: September M1 29-05
Analisis | 2.1 Identifikasi Stakeholder | bar: Oktober M2 06-12 to Oktober M3 13-19
2.2 Analisis Kelayakan (Teknis, Biaya, Jadwal) | bar: Oktober M2 06-12 to Oktober M3 13-19
2.3 Perencanaan Ruang Lingkup, Jadwal, Anggaran | bar: Oktober M2 06-12 to Oktober M3 13-19
2.4 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional | bar: Oktober M2 06-12 to Oktober M3 13-19
2.5 Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional | bar: Oktober M2 06-12 to Oktober M3 13-19
| 2.6 Pembuatan Requirement Document | [15 empty] | Requirement Document | bar: Oktober M2 06-12 to Oktober M3 13-19
| 2.7 Pembuatan WBS & Gantt Chart Proyek | [15 empty] | WBS & Gantt Chart | bar: Oktober M2 06-12 to Oktober M3 13-19
Desain Sistem | 3.1 Desain Arsitektur Sistem
| 3.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) | [15 empty] | Software Design Documentation (SDD)
Pengembangan & Implementasi | 4.1 Pengembangan Front-End(Tampilan)
4.2 Pengembangan Back-End (Logika Sistem)
4.3 Integrasi Front-End & Back-End
4.4 Fitur Pemesanan
4.5 Fitur Penjadwalan
4.6 Fitur Pesan ke Whatsapp
4.7 Pelacakan dan Perbaikan Bug
4.8 Kebutuhan Non-Fungsional
4.9 Persiapan dan Konfigurasi Live
| 4.10 Deployment (Live Server) | [15 empty] | Dokumen Source Code & Manual Book
Pengujian dan Penyerahan | 5.1 Penulisan Skenario & Kasus Uji
5.2 Pelaksanaan Pengujian Internal
| 5.3 Pelaksanaan UAT dengan Klien | [15 empty] | Dokumen UAT
6.2 Pelatihan dan Sesi Demo
| 6.3 Berita Acara Serah Terima (BAST) | [15 empty] | Dokumen Serah Terima