| Judul Proyek | : | Website DAPUR UNI |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Mulai Proyek | : | 29 September 2025 |
| Tanggal Akhir Proyek | : | 31 Januari 2026 |
| Informasi Anggaran | : | DAPUR UNI Menganggarkan 75.000.000 |
| Manajer Proyek | : | Muhammad Fatur Rahman |

Project Charter

Tujuan Chapter :

Membangun sebuah website pemesanan untuk Dapur UNI yang memungkinkan pelanggan melihat katalog menu, memilih jadwal pengiriman dengan aturan validasi khusus (seperti kuota harian atau batas pemesanan H-5), dan mengirimkan formulir pesanan yang terstruktur langsung ke WhatsApp admin. Tujuan ini adalah untuk menggantikan proses pemesanan manual yang tidak efisien, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan pesanan dan jadwal, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan citra profesional layanan Dapur UNI. Fungsi sistem informasi yang akan dibuat: - Menyediakan katalog makanan atau menu lengkap dengan deskripsi dan harga. - Menyediakan formulir pemesanan online untuk mencatat data pelanggan, detail pesanan, dan alamat pengiriman. - Menyediakan fitur manajemen jadwal otomatis melalui kalender interaktif yang memberlakukan aturan ketersediaan slot. - Meneruskan (menggenerasi) ringkasan pesanan secara otomatis dari website ke aplikasi WhatsApp admin. - Menyediakan antarmuka yang responsif sehingga dapat diakses dengan baik melalui smartphone maupun komputer/laptop. Peranan Tanggung Jawab: - Melakukan pertemuan langsung dengan klien untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan sertar equirement proyek secara mendalam, termasuk spesifikasi teknis dan preferensi klien. - Melakukan review terhadap template internal dan eksternal, serta menganalisis contoh-contoh dokumen manajemen proyek untuk memastikan kesesuaian format dan kelengkapan informasi sesuai dengan standar perusahaan. - Melakukan riset teknis terkait platform website pemesanan yang relevan, fungsionalitas kalender interaktif dengan aturan validasi khusus, dan metode integrasi dengan API WhatsApp untuk memastikan solusi yang diusulkan layak secara teknis. - Berkolaborasi dengan tim desain untuk merancang alur pengguna (UX) yang intuitif dan antarmuka (UI) yang menarik, serta dengan tim programmer untuk memastikan logika bisnis (aturan jadwal Dapur UNI) dapat diimplementasikan dengan benar. - Menyusun dokumentasi teknis (seperti SRS, SDD) dan laporan perkembangan proyek (Gantt Chart) secara berkala untuk memberikan transparansi dan memastikan proyek tetap berjalan sesuai dengan timeline 14 minggu yang telah ditetapkan

| Peranan Tanggung Jawab |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama | Posisi |
| 1 | Muhammad Fatur Rahman | Project Manajer + Testing dan Dokumentasi |
| 2 | Dimas Robbi Kaslanova | System Analis |
| 3 | Ian Sheva Satria | Programmer |
| 4 | Irfan Afif Lutbianto | Desainer |

- Tujuan

Tujuan proyek ini adalah membangun sebuah website pemesanan untuk Dapur UNI yang memungkinkan pelanggan melihat katalog menu, memilih jadwal pengiriman dengan aturan validasi khusus (seperti kuota harian atau batas pemesanan H-5), dan mengirimkan formulir pesanan yang terstruktur langsung ke WhatsApp admin . Tujuan ini adalah untuk menggantikan proses pemesanan manual, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan pesanan dan jadwal, serta meningkatkan citra profesional layanan Dapur UNI.

- Features

Website ini memiliki beberapa fitur antara lain :

- Katalog Menu: Tampilan galeri produk masakan Dapur UNI yang informatif dan mudah dijelajahi.

- Formulir Pemesanan Sederhana: Formulir intuitif untuk pelanggan memasukkan data diri, alamat, dan detail pesanannya.

- Kalender Pemesanan Interaktif: Fitur kalender yang secara otomatis menonaktifkan tanggal yang sudah penuh atau tidak valid (misal: H-1).

- Integrasi WhatsApp Langsung: Tombol "Kirim Pesanan" yang menghasilkan format pesan terstruktur dan membukanya di aplikasi WhatsApp admin.

- Desain Responsif: Tampilan yang beradaptasi secara otomatis di perangkat mobile dan desktop untuk kemudahan akses.

- Business Objective

  - Faktor Penentu Keberhasilan

- Tingkat adopsi sistem oleh pelanggan (persentase pesanan yang masuk melalui website).

- Penurunan signifikan dalam kesalahan pencatatan pesanan dan konflik jadwal (mendekati 0%).

- Peningkatan efisiensi waktu admin, diukur dari berkurangnya waktu untuk tanya-jawab manual per pesanan.

- Umpan balik (feedback) positif dari pelanggan terkait kemudahan penggunaan sistem pemesanan baru.

  - Keuntungan yang diharapkan

1. Dari Sisi Perusahaan (Dapur UNI)

- Efisiensi Operasional: Mengurangi waktu kerja admin yang sebelumnya dihabiskan untuk mencatat pesanan secara manual.

- Akurasi Data: Menghilangkan risiko human error seperti salah catat tanggal, alamat, atau detail pesanan.

- Manajemen Jadwal: Mencegah terjadinya penumpukan pesanan atau konflik jadwal melalui sistem kuota otomatis.

- Peningkatan Citra: Tampil lebih profesional di mata pelanggan dengan memiliki sistem pemesanan online yang modern.

- Meningkatkan Jangkauan Pasar: Melalui Website ini katering Dapur Uni dapat memperoleh pelanggan dari berbagai wilayah, yang sebelumnya hanya sekitaran rumah saja.

2. Dari Sisi Pelanggan

- Kenyamanan: Pelanggan dapat memesan kapan saja dan di mana saja tanpa harus menunggu balasan admin untuk tanya-jawab ketersediaan.

- Transparansi: Pelanggan bisa langsung melihat ketersediaan jadwal di kalender secara real-time.

- Kemudahan: Alur pemesanan yang jelas dan terstruktur dari awal pilih menu hingga pesanan terkirim.

- Budget Estimate and Financial Analysis

| No. | Deskripsi Tugas | Waktu Tenaga Kerja (Hari) | Tarif Tenaga Kerja (Rp) | Jumlah Tenaga Kerja | Biaya Tenaga Kerja (Rp) | Biaya Lain-Lain (Rp) | Total Per Task (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inisiasi Proyek | 7 | 400,000 | 2 | 4,000,000 | 200,000 | 4,200,000 |
| 2 | Analisis | 7 | 450,000 | 2 | 4,500,000 | 300,000 | 4,800,000 |
| 3 | Desain | 14 Tiap Sprint | 500,000 | 1 | 5,000,000 | 300,000 | 5,300,000 |
| 4 | Pengembangan | 14 Tiap Sprint | 550,000 | 2 | 46,200,000 | 1,000,000 | 47,200,000 |
| 5 | Pengujian | 15 | 400,000 | 1 | 6,000,000 | 200,000 | 6,200,000 |
| 6 | Peluncuran & Penyerahan | 14 | 400,000 | 1 | 4,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 |
| TOTAL |  | 97 |  |  | 69.700.000 | 3.000.000 | 72.700.000 |

Untuk total biaya keseluruhanya adalah 72.700.000

- Schedule Estimate

Untuk proyek pembangunan Website Dapur Uni ini diperlukan Total waktu pengerjaan 93 hari kerja.

| Sprint Phase | Activity | Start | End | Durasi (Hari Kerja) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1.1 Wawancara dan Pengumpulan Informasi Awal | 29/09/2025 | 05/10/2025 | 7 |  |
|  | 1.2 Analisis Proses Bisnis Manual | 29/09/2025 | 05/10/2025 | 7 |  |
|  | 1.3 Definisi Masalah dan Latar Belakang | 29/09/2025 | 05/10/2025 | 7 |  |
|  | 1.4 Penentuan Tujuan dan Sasaran Proyek | 29/09/2025 | 05/10/2025 | 7 |  |
|  | 1.5 Laporan Presentasi Perencanaan Proyek | 29/09/2025 | 05/10/2025 | 7 |  |
|  | 2.1 Identifikasi Stakeholder | 06/10/2025 | 12/10/2025 | 7 |  |
|  | 2.2 Analisis Kelayakan (Teknis, Biaya, Jadwal) | 06/10/2025 | 12/10/2025 | 7 |  |
|  | 2.3 Perencanaan Ruang Lingkup, Jadwal, Anggaran | 06/10/2025 | 12/10/2025 | 7 |  |
|  | 2.4 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional | 06/10/2025 | 12/10/2025 | 7 |  |
|  | 2.5 Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional | 06/10/2025 | 12/10/2025 | 7 |  |
|  | 2.6 Pembuatan Requirement Document | 06/10/2025 | 12/10/2025 | 7 |  |
|  | 2.7 Pembuatan WBS & Gantt Chart Proyek | 06/10/2025 | 12/10/2025 | 7 |  |
| Sprint 1 | 3.1 Desain Arsitektur Sistem | 13/10/2025 | 26/10/2025 | 14 |  |
|  | 3.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Home | 13/10/2025 | 26/10/2025 | 14 |  |
|  | 3.3 Pengembangan Front-End(Tampilan) | 13/10/2025 | 26/10/2025 | 14 |  |
|  | 3.4 Testing Front End | 13/10/2025 | 26/10/2025 | 14 |  |
|  | 3.5 Fixing Error | 13/10/2025 | 26/10/2025 | 14 |  |
| Sprint 2 | 4.1 Desain Arsitektur Sistem | 27/10/2025 | 09/11/2025 | 14 |  |
|  | 4.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Menu | 27/10/2025 | 09/11/2025 | 14 |  |
|  | 4.3 Pengembangan Front-End(Tampilan) | 27/10/2025 | 09/11/2025 | 14 |  |
|  | 4.4 Testing Front End | 27/10/2025 | 09/11/2025 | 14 |  |
|  | 4.5 Fixing Error | 27/10/2025 | 09/11/2025 | 14 |  |
| Sprint 3 | 5.1 Desain Arsitektur Sistem | 10/11/2025 | 23/11/2025 | 14 |  |
|  | 5.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Jadwal | 10/11/2025 | 23/11/2025 | 14 |  |
|  | 5.3 Testing Front End | 10/11/2025 | 23/11/2025 | 14 |  |
|  | 5.4 Fixing Error | 10/11/2025 | 23/11/2025 | 14 |  |
| Sprint 4 | 6.1 Desain Arsitektur Sistem | 24/11/2025 | 07/12/2025 | 14 |  |
|  | 6.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Profil | 24/11/2025 | 07/12/2025 | 14 |  |
|  | 6.3 Testing Front End | 24/11/2025 | 07/12/2025 | 14 |  |
|  | 6.4 Fixing Error | 24/11/2025 | 07/12/2025 | 14 |  |
| Sprint 5 | 7.1 Desain Arsitektur Sistem | 08/12/2025 | 14/12/2025 | 7 |  |
|  | 7.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Kontak | 08/12/2025 | 14/12/2025 | 7 |  |
|  | 7.4 Testing Front End | 08/12/2025 | 14/12/2025 | 7 |  |
|  | 7.5 Fixing Error | 08/12/2025 | 14/12/2025 | 7 |  |
| Sprint 6 | 8.1 Desain Arsitektur Sistem | 15/12/2025 | 18/01/2026 | 28 |  |
|  | 8.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Form | 15/12/2025 | 18/01/2026 | 28 |  |
|  | 8.3 Pengembangan Back-End (Logika Sistem Pemesanan) | 15/12/2025 | 18/01/2026 | 28 |  |
|  | 8.4 Integrasi Front-End & Back-End | 15/12/2025 | 18/01/2026 | 28 |  |
|  | 8.5 Testing | 15/12/2025 | 18/01/2026 | 28 |  |
|  | 8.6 Fixing Error | 15/12/2025 | 18/01/2026 | 28 |  |
| Sprint 7 | 9.1 Persiapan dan Konfigurasi Live | 03/01/2026 | 11/01/2026 | 7 |  |
|  | 9.2 Deployment (Live Server) | 12/01/2026 | 18/01/2026 | 7 |  |
|  | 9.3 Penulisan Skenario & Kasus Uji | 19/01/2026 | 31/01/2026 | 14 |  |
|  | 9.4 Pelaksanaan Pengujian Internal | 19/01/2026 | 31/01/2026 | 14 |  |
|  | 9.5 Pelaksanaan UAT dengan Klien | 19/01/2026 | 31/01/2026 | 14 |  |
|  | 9.6 Pelatihan dan Sesi Demo | 19/01/2026 | 31/01/2026 | 14 |  |
|  | 9.7 Berita Acara Serah Terima (BAST) | 19/01/2026 | 31/01/2026 | 14 |  |